## Journal de travail
Journal de travail
Auteur: |  | Bormin Kiril |  |  | Projet: | P_DB_165 – TodoApp
Temps total: |  | 9 heures 20 minutes |  |  | Date: | Du 30.03.2026 au 18.05.2026
|  | 120 | 440 | 560
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
14 | 2026-03-30 |  | 30 | Implémentation | Mettre en place l'app, lire le cdc
17 | 2026-04-20 | 1 | 20 | Implémentation | Remplacer mysql par mongodb dans tout l'app |  | Analyse | 1 | 0
17 | 2026-04-20 |  | 40 | Implémentation | Configurer la partie api (backend) |  | Implémentation | 2 | 5
17 | 2026-04-20 |  | 50 | Implémentation | Configuration des controlleurs |  | Test | 3 | 10
18 | 2026-04-27 | 1 | 40 | Implémentation | Debug de la partie ajout de tâches [WIP] |  | Documentation | 4 | 15
18 | 2026-04-27 |  | 10 | Documentation | Remplir le jdt |  | Absent | 5 | 20
19 | 2026-05-05 |  | 50 | Implémentation | Fixer l'ajout des tâches (store et controller) |  |  | 6 | 25
19 | 2026-05-05 |  | 30 | Implémentation | Ajout d'utilisateurs spécifiques |  |  | 7 | 30
19 | 2026-05-05 |  | 20 | Implémentation | Mise en place de nouveau frontend |  |  | 8 | 35
19 | 2026-05-05 |  | 30 | Documentation | Ajout des readmes |  |  |  | 40
20 | 2026-05-11 |  | 30 | Implémentation | Corriger le format des dates et effacer le contenu de input après avoir ajouté une tâche |  |  |  | 45
20 | 2026-05-11 |  | 20 | Implémentation | Debug du docker (les ports) |  |  |  | 50
20 | 2026-05-11 |  | 40 | Implémentation | Ajout d'utilisateurs spécifiques dans un fichier séparé qui s'exicute lors de docker compose |  |  |  | 55
20 | 2026-05-11 |  | 10 | Documentation | Mise à jour de jdt
21 | 2026-05-18 |  | 20 | Documentation | Derniers corrections
Formulas:
Auteur: = IF(ISBLANK([Jour]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Jour]))

## Plannification
|  |  | Total heures TPI | 90 | heures
|  |  | Plannification Effective |  |  | Plannification Initiale
Heures | Minutes | Total | Type d'activité | Total heures | en % | Type d'activité | Total heures | en %
0 | 0 | 0 | Analyse | 0 h 00 min | 0% | Analyse | 18 h 00 m | 20%
120 | 370 | 490 | Implémentation | 8 h 10 min | 87.5% | Implémentation | 31 h 30 m | 35%
0 | 0 | 0 | Test | 0 h 00 min | 0% | Test | 4 h 30 m | 5%
0 | 70 | 70 | Documentation | 1 h 10 min | 12.5% | Documentation | 36 h 00 m | 40%
0 | 0 | 0 | Absent | 0 h 00 min | 0% | Absent | 0 h 00 m | 0%
120 | 440 | 560 | Total | 9 h 20 min | 10.37% | Total |  | 100%
5400